Bài 1:

Ước Lượng Story Points – Tính Năng Tạo Công Việc Mới

1. User Story

- “Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để có thể theo dõi tiến độ công việc.”

## 2. Ước Lượng Story Points

- 5 điểm Story (mức độ khó trung bình)

## 3. Lý Do Chọn 5 Story Points

- Thiết kế giao diện form nhập thông tin công việc (tiêu đề, mô tả, deadline, mức ưu tiên…).

- Xử lý kiểm tra dữ liệu hợp lệ (validation).

- Lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

- Hiển thị thông báo khi tạo công việc thành công hoặc thất bại.

- Mức độ phức tạp không cao nhưng có nhiều bước cần phối hợp giữa UI – Backend – Validation.

Bài 2:

Ước Lượng Story Points – Tính Năng Thanh Toán Đơn Hàng

## 1. User Story

- “Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng để có thể hoàn tất việc mua sản phẩm.”

## 2. Ước Lượng Story Points

- 8 điểm Story (mức độ khó trung bình–cao)

## 3. Lý Do Chọn 8 Story Points

- Tích hợp cổng thanh toán (VNPay, Momo, PayPal, Stripe…) và xử lý giao tiếp API.

- Kiểm tra giỏ hàng, tính tổng tiền, phí vận chuyển và áp dụng mã giảm giá.

- Đảm bảo bảo mật (mã hóa, token, xác thực).

- Xử lý các trạng thái giao dịch: thành công, thất bại hoặc hủy giao dịch.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng và lưu lịch sử giao dịch sau khi thanh toán.

- Khối lượng xử lý nhiều hơn các tính năng CRUD thông thường nên độ phức tạp cao hơn.

Bài 3:

Ước Lượng Planning Poker – Tính Năng Giỏ Hàng

## 1. User Story

- “Là người dùng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể mua hàng trong một đơn hàng duy nhất.”

## 2. Các Thành Viên Chọn Điểm Story

Nhóm sử dụng dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100

- Thành viên An: 5 điểm

- Thành viên Bình: 8 điểm

- Thành viên Cường: 8 điểm

- Thành viên Dung: 5 điểm

- Thành viên Vanh: 13 điểm

## 3. Mở Bài & Thảo Luận

- Sau khi mở bài, có sự khác biệt giữa mức thấp (5 điểm) và mức cao (13 điểm).

## 4. Giải Thích Sự Khác Biệt

Nhóm chọn mức 5 điểm vì:

- Tính năng cơ bản: thêm, xóa, cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

- Quy trình đơn giản và chỉ cần lưu giỏ hàng tạm thời.

Nhóm chọn mức 8–13 điểm vì:

- Cần đồng bộ giỏ hàng giữa nhiều thiết bị khi người dùng đăng nhập.

- Xử lý giỏ hàng cho người chưa đăng nhập bằng local storage.

- Kiểm tra tồn kho khi thêm sản phẩm.

- Tự động cập nhật giá khi sản phẩm thay đổi.

## 5. Kết Quả

- Sau thảo luận, nhóm thống nhất chọn mức: 8 Story Points.

Bài 4:

Ước Lượng Planning Poker – Tính Năng Đăng Nhập (Ứng Dụng Ngân Hàng Trực Tuyến)

1. User Story

- “Là người dùng, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến để có thể truy cập các dịch vụ tài chính một cách an toàn.”

## 2. Các Thành Viên Chọn Điểm Story

Nhóm sử dụng dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100

- Thành viên An: 5 điểm

- Thành viên Bình: 8 điểm

- Thành viên Cường: 13 điểm

- Thành viên Dung: 8 điểm

- Thành viên Vanh: 5 điểm

## 3. Mở Bài & Thảo Luận

- Sau khi mở bài, có sự khác biệt giữa mức thấp (5 điểm) và mức cao (13 điểm).

## 4. Giải Thích Sự Khác Biệt

Nhóm chọn mức 5 điểm vì:

- Tính năng đăng nhập cơ bản: nhập username/password và xác thực tài khoản.

- Hệ thống chỉ cần kiểm tra thông tin và phản hồi kết quả đăng nhập.

Nhóm chọn mức 8–13 điểm vì:

- Ứng dụng ngân hàng yêu cầu mức độ bảo mật cao hơn ứng dụng thông thường.

- Cần tích hợp thêm bước xác thực hai yếu tố (OTP qua SMS, Email hoặc App).

- Phải xử lý khóa tài khoản khi nhập sai nhiều lần.

- Cần theo dõi nhật ký đăng nhập (log) để đảm bảo an toàn.

- Cần mã hóa và xử lý dữ liệu nhạy cảm theo chuẩn bảo mật ngân hàng.

## 5. Kết Quả Đồng Thuận

- Sau thảo luận, nhóm thống nhất chọn mức: 8 Story Points.

Bài 5:

Kế Hoạch Sprint – Ứng Dụng Quản Lý Công Việc

## 1. Ước Lượng Story Points

Nhóm sử dụng dãy Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21

| User Story | Story Points |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Cập nhật công việc | 8 |
| Xóa công việc | 3 |
| Gán nhãn & ưu tiên | 8 |
| Tìm kiếm công việc | 13 |

## 2. Kết Quả Planning Poker

| User Story | Điểm Sau Thảo Luận | Ghi Chú |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 | Đồng thuận |
| Cập nhật công việc | 8 | Tranh luận giữa 5 và 13 |
| Xóa công việc | 3 | Dễ – đồng thuận |
| Gán nhãn & ưu tiên | 8 | Đồng thuận |
| Tìm kiếm công việc | 13 | Đánh giá phức tạp |

## 3. Mục Tiêu Sprint

Hoàn thành các tính năng: Tạo – Cập nhật – Xóa công việc và chức năng gán nhãn ưu tiên.

## 4. Phân Chia Tasks

Các tasks được chia như sau:

| User Story | Task | Ước Lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | Thiết kế form | 4 |
| Tạo công việc mới | Validation | 3 |
| Tạo công việc mới | API tạo công việc | 4 |
| Tạo công việc mới | Kiểm thử | 3 |
| Cập nhật công việc | Giao diện chỉnh sửa | 4 |
| Cập nhật công việc | Xử lý cập nhật | 4 |
| Cập nhật công việc | Kiểm thử | 2 |
| Xóa công việc | Pop-up xác nhận | 3 |
| Xóa công việc | API xóa | 3 |
| Xóa công việc | Kiểm thử | 2 |

## 5. Sử Dụng Velocity

Velocity sprint trước: 20 điểm.

Tổng điểm User Stories được chọn: 5 + 8 + 3 + 8 = 24 điểm.

Vì Velocity = 20 điểm  nhóm chỉ chọn US1, US2, US3 để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Bài 6:

Sprint Planning – Ứng Dụng Quản Lý Công Việc

## 1. Mục Tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint: “Hoàn thành các tính năng tạo và quản lý công việc cơ bản cho người dùng.”

Giá trị mang lại: Giúp người dùng có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng để ghi lại và quản lý công việc hằng ngày, đây là nền tảng quan trọng nhất của hệ thống.

## 2. Chọn User Stories Từ Product Backlog

| User Story | Lý Do Chọn | Liên Quan Mục Tiêu Sprint |
| --- | --- | --- |
| US1: Tạo công việc mới | Là chức năng quan trọng nhất của ứng dụng. Người dùng cần ghi lại việc cần làm. | Giúp hoàn thiện chức năng quản lý công việc. |
| US2: Chỉnh sửa công việc | Người dùng cần cập nhật thông tin khi công việc thay đổi. | Hỗ trợ đầy đủ vòng đời của một công việc. |

## 3. Phân Chia User Stories Thành Tasks Nhỏ

| User Story | Task | Mô Tả |
| --- | --- | --- |
| US1 | Thiết kế form tạo công việc | Gồm các trường: tiêu đề, mô tả, thời hạn. |
| US1 | Tạo API lưu công việc | Xử lý backend lưu dữ liệu. |
| US1 | Validation & thông báo | Kiểm tra dữ liệu và hiển thị thông báo thành công/thất bại. |
| US2 | Thiết kế giao diện chỉnh sửa | Hiển thị thông tin cũ và form cập nhật. |
| US2 | API cập nhật công việc | Cập nhật dữ liệu lên hệ thống. |
| US2 | Kiểm thử chỉnh sửa | Đảm bảo chức năng hoạt động đúng. |

## 4. Ước Lượng Công Việc (T-Shirt Sizes)

| User Story | T-shirt Size | Lý Do Chọn |
| --- | --- | --- |
| US1: Tạo công việc mới | Medium | Có giao diện + API + xử lý validation, mức trung bình. |
| US2: Chỉnh sửa công việc | Medium | Tương tự US1, cần hiển thị dữ liệu cũ và cập nhật. |

Bài 7:

Phân Chia Task Từ User Story – Đăng Ký Tài Khoản

## 1. User Story

“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

## 2. Chia Nhỏ User Story Thành Các Task

| Task | Mô Tả |
| --- | --- |
| Thiết kế form đăng ký | Tạo giao diện gồm các trường: email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. |
| Validation dữ liệu | Kiểm tra định dạng email, mật khẩu đúng quy tắc, khớp xác nhận mật khẩu. |
| API xử lý đăng ký | Tạo endpoint backend để nhận và lưu dữ liệu đăng ký. |
| Mã hóa mật khẩu | Bảo vệ mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. |
| Thông báo kết quả đăng ký | Hiển thị thông báo thành công hoặc thất bại. |
| Kiểm thử tính năng | Test toàn bộ luồng đăng ký để đảm bảo hoạt động đúng. |

## 3. Lý Do Lựa Chọn Các Task

- Tách tính năng theo đúng quy trình phát triển: UI  Validate  API  Xử lý kỹ thuật  Thông báo  Kiểm thử.

- Mỗi task đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint và dễ phân công cho từng thành viên.

- Việc chia nhỏ theo hành động người dùng giúp đảm bảo trải nghiệm mượt mà khi đăng ký.

- Chia theo kỹ thuật (mã hóa mật khẩu, API) giúp đảm bảo tính bảo mật và chất lượng sản phẩm.

## 4. Ước Lượng Mỗi Task (T-shirt Sizes)

| Task | T-shirt Size | Lý Do |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế form đăng ký | M | Cần UI + logic đơn giản. |
| Validation dữ liệu | M | Yêu cầu kiểm tra nhiều điều kiện. |
| API xử lý đăng ký | L | Liên quan backend và lưu trữ. |
| Mã hóa mật khẩu | S | Thực hiện bằng thư viện có sẵn. |
| Thông báo kết quả | S | Chỉ hiển thị đơn giản. |
| Kiểm thử tính năng | M | Kiểm thử toàn bộ luồng đăng ký. |

Bài 8:

Tính Velocity và Lập Kế Hoạch Sprint Tiếp Theo

## 1. Dữ Liệu Từ Các Sprint Trước

| Sprint | User Stories | Điểm Hoàn Thành |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | US1 (5), US2 (8), US3 (3) | 5 + 8 = 13 |
| Sprint 2 | US4 (13), US5 (5), US6 (8) | 13 + 5 = 18 |

## 2. Tính Velocity

- Velocity Sprint 1: 13 điểm

- Velocity Sprint 2: 18 điểm

- Velocity trung bình: 15.5 điểm (~ 16 điểm)

## 3. Lập Kế Hoạch Sprint Tiếp Theo

Dựa trên Velocity trung bình (~16 điểm), nhóm cần chọn các User Stories có tổng số điểm phù hợp.

| User Story | Điểm Story |
| --- | --- |
| US7: Xem danh sách công việc | 5 |
| US8: Tìm kiếm công việc | 8 |
| US9: Gán nhãn cho công việc | 3 |

Tổng điểm Story được chọn: 16 điểm (Phù hợp với Velocity trung bình 16 điểm).

Bài 9:

Sprint Planning – Ứng Dụng Quản Lý Công Việc

## 1. Ước Lượng Story Points

User Story được chọn: “Tạo công việc mới”.

Điểm Story Points được chọn: 5 điểm

Lý do chọn 5 điểm:

- Có độ phức tạp trung bình: gồm giao diện form, validation và API lưu dữ liệu.

- Luồng đơn giản, không yêu cầu xử lý logic phức tạp.

- Phù hợp với mức trung bình trong dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13…).

## 2. Thực Hiện Planning Poker

Kết quả Planning Poker cho các User Stories:

| User Story | Điểm Story (Các thành viên) | Điểm Đồng Thuận |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5, 5, 8, 5 | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8, 13, 8, 8 | 8 |

Thảo luận sự khác biệt:

- Với US1, một thành viên chọn 8 điểm vì nghĩ cần nhiều logic validation. Sau thảo luận, nhóm đồng thuận mức 5.

- Với US2, có thành viên chọn 13 vì nghĩ cần xử lý lọc và phân trang, nhưng nhóm thống nhất 8 vì chỉ làm danh sách cơ bản trong Sprint này.

## 3. Lập Kế Hoạch Sprint Theo Velocity

Velocity Sprint trước: 16 điểm

Dựa trên Velocity = 16, chọn User Stories phù hợp:

| User Story | Điểm Story |
| --- | --- |
| Tạo công việc mới | 5 |
| Quản lý danh sách công việc | 8 |
| Xóa công việc | 3 |

Tổng điểm Story: 5 + 8 + 3 = 16 điểm, phù hợp Velocity  khả thi.

Bài 10:

Sprint Planning – Tạo Tính Năng Giỏ Hàng

1. User Story

- “Là người dùng, tôi muốn có tính năng giỏ hàng để có thể thêm, xem và quản lý sản phẩm trước khi thanh toán.”

## 2. Chia Nhỏ User Story Thành Các Task

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện giỏ hàng | Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ. |
| Thêm sản phẩm vào giỏ | Xử lý hành động thêm sản phẩm từ trang sản phẩm. |
| Xóa sản phẩm khỏi giỏ | Tạo chức năng xóa một sản phẩm ra khỏi giỏ. |
| Cập nhật số lượng sản phẩm | Cho phép tăng/giảm số lượng. |
| API giỏ hàng | Xử lý backend: thêm, xóa, cập nhật số lượng. |
| Lưu giỏ hàng tạm thời | Lưu vào local storage hoặc session. |
| Kiểm thử giỏ hàng | Test toàn bộ chức năng giỏ hàng. |

## 3. Lý Do Chia Task

- Chia theo luồng người dùng: thêm – xem – xóa – cập nhật.

- Chia theo kỹ thuật: giao diện, API, lưu trữ tạm.

- Chia theo kiểm thử giúp đảm bảo mỗi phần đều được xác minh.

- Mỗi task đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint.

## 4. Ước Lượng Task (Story Points)

| Task | Story Points | Lý Do |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện giỏ hàng | 5 | Có nhiều phần tử UI. |
| Thêm sản phẩm vào giỏ | 3 | Logic đơn giản. |
| Xóa sản phẩm khỏi giỏ | 3 | Cấu trúc tương tự thêm sản phẩm. |
| Cập nhật số lượng sản phẩm | 5 | Cần xử lý nhiều điều kiện. |
| API giỏ hàng | 8 | Liên quan thao tác dữ liệu phức tạp. |
| Lưu giỏ hàng tạm thời | 2 | Đơn giản bằng local storage. |
| Kiểm thử giỏ hàng | 3 | Test đầy đủ các trường hợp. |

## 5. Lập Kế Hoạch Sprint Theo Velocity

Velocity của nhóm: 20 Story Points

Chọn Task phù hợp với Velocity:

| Task | Story Points |
| --- | --- |
| Thiết kế giao diện giỏ hàng | 5 |
| Thêm sản phẩm vào giỏ | 3 |
| Xóa sản phẩm khỏi giỏ | 3 |
| API giỏ hàng | 8 |

Tổng Story Points được chọn: 19 điểm (≤ 20)  Phù hợp cho Sprint.